## 项目日程安排
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | 项目进度甘特图
在单元格 B2 中输入公司名称。
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 | 项目开始： | 2025-07-07
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 | 显示周数： | 1 |  |  |  | 周 | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第5周 | [6 empty] | 第6周 | [6 empty] | 第7周 | [6 empty] | 第8周 | [6 empty] | 第9周
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | [5 empty] | 日 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | 任务 | 内容 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | 任务: 阶段 1; 内容: 分析设计
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | 任务: 任务 1; 内容: 需求分析; 进度: 100%; 开始日期: 2025-07-10; 结束日期: 2025-07-11; 天数: 2
第 10 行到第 13 行重复第 9 行的模式。 请对此工作表中的所有任务行重复单元格 A9 中的指令。覆盖任何示例数据。 另一个阶段的示例从单元格 A14 开始。 继续在单元格 A10 到 A13 中输入任务或转到单元格 A14 了解详细信息。 | 任务: 任务 2; 内容: 数据库设计; 进度: 100%; 开始日期: 2025-07-14; 结束日期: 2025-07-16; 天数: 3
| 任务 3 | 系统设计 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 3
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | 任务: 阶段 2; 内容: 编码-登录模块
| 任务 4 | 登录 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1
| 任务 5 | 注册 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1
| 任务 6 | 忘记密码(验证码逻辑) | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1
示例阶段标题块 | 任务: 阶段 3; 内容: 编码-前端后端
示例阶段标题块 | 内容: 前端-组织者/演讲者
| 任务 7 | 主界面 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1
| 任务 8 | 活动管理界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 9 | 创建活动界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 10 | 活动详情界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 11 | 文件上传界面 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 12 | 实时演讲界面 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1
| 任务 13 | 查看反馈界面 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
| 任务 14 | 统计报告界面 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
| 任务 15 | 查看题库界面 | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2
| 任务 16 | 题目讨论区界面 | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 1
| 任务 17 | 个人中心界面 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1
前端-听众
| 任务 18 | 主界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 19 | 扫码加入界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 20 | 答题界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 21 | 提交反馈功能 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 22 | 个人报告界面 | 20% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 23 | 我的活动界面 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2
| 任务 24 | 题目讨论区界面 | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 3
| 任务 25 | 个人中心界面 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1
| 任务 26 |  |  |  |  | 1
| 任务 27 |  |  |  |  | 1
后端-组织者/演讲者
| 任务 28 | 主界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 29 | 活动管理界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 30 | 创建活动界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 31 | 活动详情界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 32 | 文件上传界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 33 | 实时演讲界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 34 | 查看反馈界面 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 35 | 答题界面 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1
| 任务 36 | 统计报告界面 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
| 任务 37 | 查看题库界面 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
| 任务 38 | 题目讨论区界面 | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2
| 任务 39 | 个人中心界面 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1
| 任务 40 |  |  |  |  | 1
| 任务 41 |  |  |  |  | 1
示例阶段标题块 | 内容: 后端-听众
| 任务 42 | 主界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 43 | 扫码加入界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 44 | 答题界面 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
| 任务 45 | 提交反馈功能 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 46 | 个人报告界面 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1
| 任务 47 | 我的活动界面 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2
| 任务 48 | 题目讨论区界面 | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 3
| 任务 49 | 个人中心界面 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1
| 任务 50 |  |  |  |  | 1
| 任务 51 |  |  |  |  | 1
示例阶段标题块 | 任务: 阶段 4; 内容: 集成测试
| 任务 52 | 测试 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1
示例阶段标题块 | 任务: 阶段 5; 内容: 文档撰写
| 任务 53 | 操作录制、文档撰写 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1
这是一个空行
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。